## план
П Р О Г Р А М М А Р А Б О Т
по ремонту искусственных сооружений на 2016 г. ГБУ "Мосавтодор"
№№ п/п | Наименование объекта | вид работ | Ввод в эксплуатацию, пог.м. | Сроки ремонта* | Сведения по организации работ
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7
1 | Ремонт водопропускной трубы на р. Медведка на км 2,850 автомобильной дороги "Кашира - Ненашево" - Злобино - Наумовское в Каширском районе | ремонт | ― | март 2016 - декабрь 2016 г. | с ограничением движения
2 | Ремонт водопропускной трубы на р. Сетунь на км 9,854 автомобильной дороги "Шихово - Шарапово - Кубинка" в Одинцовском районе | ремонт | ― | март 2016 - декабрь 2016 г. | с ограничением движения
3 | Разборка мостового перехода через ручей Чёрный в г.Подольске на км 0,200 автомобильной дороги г.о. Подольск, Домодедовское шоссе | разборка | ― | март 2016 - декабрь 2016 г. | с ограничением движения
4 | Ремонт мостового перехода через р. Уча в г.Ивантеевка на км 0,409 автомобильной дороги г.Ивантеевка, ул. Новая Слобода в г.о. Ивантеевка | ремонт | 55.88 | март 2016 - декабрь 2016 г. | с ограничением движения
5 | Восстановление пешеходного прохода над водопропускной трубой в г.о. Долгопрудный, Московское шоссе | ремонт | ― | март 2016 - декабрь 2016 г. | с ограничением движения
6 | Ремонт мостового перехода через р.Любасеевка у н.п.Гребнево на км 12,500 автомобильной дороги Щелково - Фряново в Щелковском районе | ремонт | 50.2 | контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало работ в марте-апреле и завершение в декабре 2016 | с ограничением движения
7 | Ремонт мостового перехода через реку Лама у села Ярополец на км 17,28 автомобильной дороги Лотошино - Суворово - Клин в Волоколамском районе | ремонт | 55.8 | контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало работ в марте-апреле и завершение в декабре 2016 | закрытие движения с устройством временного объезда
8 | Ремонт мостового перехода через р. Незнанка в г. Зарайске на км 0,583 автомобильной дороги Зарайск - Серебряные Пруды в Зарайском районе | ремонт | 30.12 | контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало работ в марте-апреле и завершение в декабре 2016 | с ограничением движения
9 | Ремонт понтонного моста через р. Москва у н.п. Черкизово на км 0,305 автомобильной дороги Черкизово - Пески - Рождественка в Коломенском районе | ремонт | 117.27 | контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало работ в марте-апреле и завершение в декабре 2016 | закрытие движения с устройством временной пешеходной паромной переправы и организацией объезда по существующим дорогам через н. п. Непецино, Нижнее Хорошево, Паньшино, Пески
10 | Ремонт мостового перехода через р. Мжут у с.Борисово на км 8,300 автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - Верея в Можайском районе | ремонт | 38.74 | контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало работ в марте-апреле и завершение в декабре 2016 | закрытие движения с устройством временного объезда
11 | Ремонт мостового перехода через р. Таруссу у д. Крюково на км 0,644 автодороги "Пашково - Головково" - Больница в Наро-Фоминском районе | ремонт | 47.36 | контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало работ в марте и завершение в декабре 2016 | с ограничением движения
12 | Ремонт мостового перехода через р. Черноголовка у н.п. Соколово на км 5,505 автомобильной дороги Ногинск - Починки - ММК в Ногинском районе | ремонт | 41.13 | контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало работ в марте-апреле и завершение в декабре 2016 | с ограничением движения
13 | Ремонт мостового перехода через р. Нерская у н.п. Тереньково на км 5,821 автомобильной дороги Новое - Тереньково - Заволенье в Орехово-Зуевском районе | ремонт | 71.79 | контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало работ в марте-апреле и завершение в декабре 2016 | закрытие движения с устройством временного объезда
14 | Ремонт мостового перехода через р. Каширка у н.п. Липитино на км 4,570 автомобильной дороги Михнево - Липитино в Ступинском районе | ремонт | 47.36 | контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало работ в марте и завершение в декабре 2016 | с ограничением движения
15 | Ремонт мостового перехода через р. Камела у с. Дмитровский Погост на км 1,43 автодороги Дмитровский Погост - Дерзковская в Шатурском районе | ремонт | 23.1 | контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало работ в марте-апреле и завершение в декабре 2016 | с ограничением движения
16 | Ремонт путепровода через автомобильную дорогу у пл. Ленинская на км 0,741 автомобильной дороги Транспортная развязка км 35,44 Каширского шоссе в Домодедовском районе | ремонт | 72.15 | контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало работ в марте-апреле и завершение в декабре 2016 | с ограничением движения
17 | Доработка надстроек понтонов для эксплуатации моста при низких уровнях воды на объекте: "Наплавной мост через р.Москва в г. Коломна, ул. Митяево 1 в Коломенском районе" | ремонт | ― | Контракт не заключен | закрытие движения с объездом по а/д М-5 "Урал"
18 | Ремонт мостового перехода через р. Вьюнка у с. Зюзино на км 3,612 автодороги Осеченки - Копнино в Раменском районе | ремонт | 33.67 | Проведение конкурсных процедур запланировано на апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016 | с ограничением движения
19 | Ремонт пешеходного моста через р. Москва в г. Коломна на км 0,398 автомобильной дороги г. Коломна, ул. Голутвинская | ремонт | 137.74 | Проведение конкурсных процедур запланировано на апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016 | закрытие движения с устройством временной пешеходной паромной переправы
20 | Ремонт мостового перехода через р. Черная у н.п. Черная на км 121,579 автомобильной дороги М-5 "Урал" - Коломна - М-5 "Урал" в Луховицком районе | ремонт | 18.5 | Проведение конкурсных процедур запланировано на апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016 | с ограничением движения
21 | Ремонт водопропускной трубы на км 32,60 автомобильной дороги Кашира - Серебряные Пруды - Узловая в Каширском районе | ремонт | ― | Проведение конкурсных процедур запланировано на апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016 | с ограничением движения
22 | Ремонт водопропускной трубы на км 0,575 автомобильной дороги М-6 "Каспий" - Большое Завалье в Каширском районе | ремонт | ― | Проведение конкурсных процедур запланировано на апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016 | с ограничением движения
23 | Ремонт мостового перехода через р. Вохна у н.п. Фрязево на км 4,000 автомобильной дороги ММК - Новые дома - Степаново в Ногинском районе | ремонт | 25.55 | Проведение конкурсных процедур запланировано на апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016 | с ограничением движения
24 | Ремонт мостового перехода через реку Яуза в городе Мытищи на км 0,343 улицы Мира | ремонт | 33.1 | Проведение конкурсных процедур запланировано на апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016 | с ограничением движения
25 | Ремонт мостового перехода через р.Дубенка у д.Ботово на км 3,100 автодороги "Щелково - Фряново" - Аксеново - Беседы - Ботово (Щелковский район) в Щелковском районе | ремонт | 27.87 | Проведение конкурсных процедур запланировано на апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016 | с ограничением движения
26 | Ремонт мостового перехода через р. Ока в г. Коломна на автодороге М-5 «Урал» – Коломна – М-5 «Урал» в Коломенском районе. | ремонт | ― | Проведение конкурсных процедур запланировано на апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2018 | с ограничением движения
27 | Ремонт деформационных швов на мостовом переходе через р.Маглуша в г.Истра на автомобильной дороге "Волоколамское шоссе км 35,5 - 95,4" в Истринском районе | ремонт | ― | Проведение конкурсных процедур запланировано на апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016 | с ограничением движения
28 | Ремонт водопропускной трубы на р. Востец на 4,4 км автомобильной дороги Кишкино-Введенское в г.о.Домодедово | ремонт | ― | Проведение конкурсных процедур запланировано на апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016 | с ограничением движения
29 | Ремонт конусов на мостовом переходе через р. Пахра в пос. Володарского на км 0,195 автомобильной дороги "М-5 "Урал" - п.Володарского - Каширское шоссе" - Андреевское в Ленинском районе | ремонт | ― | Проведение конкурсных процедур запланировано на апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016 | с ограничением движения
30 | Ремонт конусов на автодорожном путепроводе на 0,741 км автомобильной дороги Лыткаринское шоссе в Люберецком районе | ремонт | ― | Проведение конкурсных процедур запланировано на апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016 | с ограничением движения
| ВСЕГО: | 0 | 927.33
* сроки проведения работ могут быть изменены после заключения госконтрактов