Утверждена постановлением главы

городского округа Лотошино

№ 1122 от 28.11.2019

(в редакции Постановления Главы

городского округа Лотошино

№ 408 от 20.04.2020)

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

1. **Паспорт муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Лотошино, курирующий вопросы сельского хозяйства | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Сектор сельского хозяйства и экологии администрации городского округа Лотошино | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение населения городского округа Лотошино сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, устойчивое развитие сельских территорий  2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории городского округа Лотошино | | | | | |
| Перечень подпрограмм | **Подпрограмма I** – «Развитие отраслей сельского хозяйства»  **Подпрограмма II** – «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»  **Подпрограмма III** – «Устойчивое развитие сельских территорий»  **Подпрограмма IV** – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | **Расходы (тыс. рублей)** | | | | | |
| **Всего** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Средства бюджета Московской области | **64558,6** | **36387,3** | **23443,3** | **4728,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства федерального бюджета | **67721,1** | **42338,4** | **25382,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | **58413,3** | **12542,8** | **41100,3** | **4770,2** | **0,0** | **0,0** |
| Внебюджетные средства | **38984,8** | **17619,5** | **21245,3** | **40,0** | **40,0** | **40,0** |
| Всего, в том числе по годам: | **229677,9** | **108888,1** | **111171,6** | **9538,2** | **40,0** | **40,0** |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в сфере сельского хозяйства, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы

Отрасль сельского хозяйства является доминирующей отраслью городского округа Лотошино.

Перспективы ее развития имеют определенное значение в решении основных социальных и экономических проблем, конечным результатом, которых должно стать рост производства сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности - сырьем и содействия устойчивому развитию сельских территорий, значительное улучшение жизненного уровня населения района.

В настоящее время на территории округа ведут производственную деятельность пять сельскохозяйственных предприятий, зарегистрировано более 10 крестьянских (фермерских) хозяйства, около 4 тысяч личных подсобных хозяйств.

В отрасли сельского хозяйства района трудится около 500 человек.

За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» (2006-2007 годы) и Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=70ECB8759858A27E700FDB1048E34813F070DFD5431C241D35F6AA2A2F79EB069112A157028CD1F12Fh0K) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, районной программы «Социально экономическое становление села 2006-2010 г.» по Лотошинскому району, « Социальное развитие села на период 2011-2012 годы», «Развитие сельского хозяйства и социального развития села на территории Лотошинского муниципального района на 2013-2020 годы», «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в агропромышленном комплексе городского округа произошли положительные изменения как в сфере наращивания объемов производства, так и в социальной сфере.

В хозяйствах округа произведена реконструкция животноводческих помещений, замена молочного и холодильного оборудования, введено в оборот более 14 тысяч гектаров неиспользуемых земель, расширены посевы зерновых и кормовых культур, более 170 семей улучшили свои жилищные условия, на работу в село привлекаются молодые кадры.

**Динамика производства основных видов продукции сельского хозяйства**

**Общественный сектор**

тонн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Зерно | 804 | 1098 | 1827 | 2508 | 11225 | 13354 | 6753 | 8447 |
| Картофель | 200 | 101 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Молоко | 25491 | 20889 | 21220 | 21362 | 21545 | 20278 | 20708 | 20772 |
| Скот и птица на убой (ж.В.) | 2004 | 1236 | 728 | 868 | 987 | 1077 | 1435 | 887 |

Основное производство картофеля и овощей сосредоточено в частном секторе, где производится в среднем более 8 тысяч тонн картофеля и 1,5 тысячи тонн овощей ежегодно.

**Динамика производства основных видов продукции сельского хозяйства в личных подсобных хозяйствах**

тонн

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 |
| Картофель | 1213 | 10588 | 9659 |
| Овощи | 1613 | 1712 | 1252 |

Обеспеченность населения округа продуктами собственного производства по молоку составляет 98 %, по мясу 55 %, по картофелю 120 %, по овощам 20 %

Поэтому основным направлением отрасли на перспективу остается развитие молочного животноводства и выращивание крупного рогатого скота, повышение почвенного плодородия, увеличение производства продукции животноводства и растениеводства.

В городском округе Лотошино уровень газификации, рассчитанный по численности сельского населения, составляет 74 % из общего количества жилых домов, включая индивидуальные жилые дома.

Поставка газа потребителям от ГРС осуществляется преимущественно по сетям ГУП ГХ МО «Мособлгаз».

Тем не менее, уровень газификации в сельских населенных пунктах остается недостаточным.

При осуществлении газификации акцент делается на обеспечение сельских населенных пунктов источниками газоснабжения – газопроводами высокого давления.

Газификация самих населенных пунктов осуществляется крайне медленными темпами.

В связи с чем, дальнейшее развитие газификации сельских населенных пунктов округа должно осуществляется путем консолидации мероприятий по строительству газовых сетей высокого давления и разводящих газовых сетей низкого давления в населенных пунктах.

Программа направлена на комплексное решение задачи газификации - обеспечение населенных пунктов района источниками газификации - газопроводами высокого, среднего и низкого давления.

В рамках направления (подпрограммы) "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» правительство Московской области софинансирует строительство распределительных сетей в сельских населенных пунктах, ввод в действие общеобразовательных учреждений.

Повышение уровня и качества жизни населения городского округа Лотошино является приоритетной социально-экономической задачей развития района, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования, создание благоприятной среды для проживания и хозяйственной деятельности - важные социальные задачи, на успешное решение которых должны быть направлены совместные усилия органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района.

Из-за несоблюдения санитарно-ветеринарных правил содержания животных населением территории городского округа Лотошино ежегодно происходит увеличение количества безнадзорных животных, которые подлежат отлову, передержке, стерилизации.

В целях предупреждения заражения животных и людей бешенством и другими инфекциями 22 декабря 2016 года в Московской областной Думе был принят закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области обращения с безнадзорными животными». Согласно закону, органы местного самоуправления Московской области получили государственные полномочия по организации и проведению мероприятий по контролю численности безнадзорных животных, в том числе их чипированию в порядке, установленном Правительством Московской области, а также отлову и содержанию таких животных.

Городской округ Лотошино глубоко дотационный и финансовая поддержка органам самоуправления необходима.

С реализацией вышеуказанных программ повысится уровень и качество жизни населения.

**2.1 Цели и задачи**

В перспективе до 2024 года по прогнозу производство зерна возрастет на 60,8 %, молока в 1,4 раза, картофеля на 34 %, производства скота и птицы на убой на 30 %, производство яйца в 1,5 раза.

В отрасли животноводства дальнейшее развитие получит мясное направление скотоводства.

Большой акцент буден сделан на дальнейшее развитие племенного дела, стимулирование инвестиционной деятельности.

Выполнение мероприятий позволит к 2024 году достигнуть среднего уровня рентабельности по отрасли сельского хозяйства не менее 25 процентов;

увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств;

повысить доходы работников сельскохозяйственного производства в 1,3 раза относительно 2018 года;

повысить уровень инженерного обустройства сельских населенных пунктов и расширить сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности;

улучшить жилищные условия граждан в сельской местности, ввод жилья за период действия программы составит около 4400 м. кв.;

обеспечит выполнение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в городском округе Лотошино;

обеспечит выполнение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории городского округа Лотошино.

**2.2 Перечень подпрограмм и краткое их описание**

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

[Подпрограмма I](consultantplus://offline/ref=5FA29B1EC741DBADFDEBF075FDD676A1886F9E864CB5641675B75998E6FB9F2CC20DEAB42B8B2754Q4eCI) «Развитие отраслей сельского хозяйства» (далее – Подпрограмма I).

Цель [Подпрограммы I](consultantplus://offline/ref=5FA29B1EC741DBADFDEBF075FDD676A1886F9E864CB5641675B75998E6FB9F2CC20DEAB42B8B2754Q4eCI):

повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности округа на основе инновационного развития, проведения комплексной модернизации материально-технической базы и привлечения инвестиций в сельское хозяйство городского округа Лотошино

Для достижения указанных целей в рамках Подпрограммы I планируется:

оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителей и организациям агропромышленного комплекса, в том числе несвязанной поддержки в области растениеводства, поддержки племенного животноводства, молочного скотоводства, элитного семеноводства, возмещение процентной ставки по кредитам, предоставление грантов начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам и другие меры поддержки;

создание сырного и перерабатывающих кластеров.

Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (далее также - Подпрограмма II).

Цель Подпрограммы II:

предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения, развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения.

Для достижения указанной цели планируется проведение мероприятий по государственной поддержке вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, проведения работ по новому строительству и реконструкции мелиоративных систем.

[Подпрограмма II](consultantplus://offline/ref=5FA29B1EC741DBADFDEBF075FDD676A1886F9E864CB5641675B75998E6FB9F2CC20DEAB42B8B2059Q4eAI)I «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Подпрограмма III).

Цель [Подпрограммы III](consultantplus://offline/ref=5FA29B1EC741DBADFDEBF075FDD676A1886F9E864CB5641675B75998E6FB9F2CC20DEAB42B8B2059Q4eAI):

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы III планируется предоставление субсидий на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, развитию социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

[Подпрограмма IV](consultantplus://offline/ref=5FA29B1EC741DBADFDEBF075FDD676A1886F9E864CB5641675B75998E6FB9F2CC20DEAB42B8B2059Q4e9I) «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» (далее – Подпрограмма IV).

Цели [Подпрограммы IV](consultantplus://offline/ref=5FA29B1EC741DBADFDEBF075FDD676A1886F9E864CB5641675B75998E6FB9F2CC20DEAB42B8B2059Q4e9I):

защита населения от болезней, общих для человека и животных, выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства, предупреждение заноса, возникновения, распространения и ликвидации болезней животных, снижение заболеваемости животных заразными, в том числе особо опасными, болезнями животных

**3. Планируемые** [**результаты**](consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCBE44A2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H) **реализации муниципальной программы (подпрограммы):**

Форма 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)  (Показатель реализации мероприятий)[[1]](#footnote-1) | Тип показателя | | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации  программы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Подпрограмма I** – «Развитие отраслей сельского хозяйства» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Отраслевой показатель (показатель программы) | | % | 104,5 | 104,1 | 104,2 | 104,3 | 104,4 | 104,5 | Основное мероприятие 8.  Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
| 1.2 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Соглашение с ФОИВ | | тыс. тонн | 860 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | Основное мероприятие 8.  Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
| 1.3 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Отраслевой показатель (показатель программы) | | тыс. тонн | 21950 | 24150 | 26570 | 29350 | 32280 | 33890 | Основное мероприятие 8.  Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
| 1.4 | Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО | Отраслевой | | млн. рублей | 100 | 125 | 110 | 115 | 120 | 125 | Основное мероприятие 8.  Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
| 1.5 | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Отраслевой показатель (показатель программы) | | скотомест | 0 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | Основное мероприятие 8.  Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
| 2 | **Подпрограмма II** – «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | | Обращение Губернатора | тыс. га | 900 | 900 | 350 | 320 | 297 | 280 | Основное мероприятие 1. Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения |
| 2.2 | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям, га | | Отраслевой | га | 0 | 3000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1. Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения |
| 2.3 | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | | Рейтинг-50 | га | 185 | 226,5 | 226,5 | 226,5 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1. Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения |
| 3 | **Подпрограмма III** – «Устойчивое развитие сельских территорий» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Объем ввода (приобретения) жилья | | Соглашение с ФОИВ | кв. метр | 0 | 960 | 1158 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| 3.2 | Ввод в действие локальных водопроводов | | Соглашение с ФОИВ | километр | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами |
| 3.3 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | | отраслевой показатель | километр | 0 | 0 | 3,144 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами |
| 3.4 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | | Соглашение с ФОИВ | километр | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | Основное мероприятие 2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами |
| 4 | **Подпрограмма IV** – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество отловленных безнадзорных животных | | Отраслевой | ед. | 15 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1. Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней |
| 4.2 | Количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников | | Отраслевой | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1. Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней |

**4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:**

1. **Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

**«Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Определение, единица  измерения | Значение базовых показателей | Статистические источники | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства » | | | | | |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Значение показателя определяется как отношение стоимости продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий отчетного года в ценах предыдущего года к стоимости продукции сельского хозяйства предыдущего года в ценах предыдущего года, процент | 104,5 | Данные государственной статистической отчетности: таблица «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий» (предварительные данные) | Один раз в год |
| 1.2 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Значение показателя определяется как объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн | 860,0 | Данные государственной статистической отчетности: [форма № П-1 (СХ)](consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4540F559rAK5H) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции»;  [форма № 3-фермер](consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4541F753rAKCH) «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» | Ежеквартально |
| 1.3 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Значение показателя определяется как объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 21950,0 | Данные государственной статистической отчетности: [форма № П-1 (СХ)](consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4540F559rAK5H) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции»;  [форма № 3-фермер](consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4541F753rAKCH) «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота»;  [форма № 2](consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4540F258rAK5H) «Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан» | Ежеквартально |
| 1.4 | Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области | Значение показателя определяется как объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК в муниципальном образовании, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области, млн. рублей | 100 | Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК | Ежеквартально |
| 1.5 | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Значение показателя определяется как сумма введенных мощностей животноводческих комплексов молочного направления в текущем году | 0 | Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК, осуществляющих проекты по строительству, модернизации и/или реконструкции молочных ферм | Ежеквартально |
| 1. Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | | | | | |
| 2.1. | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленная сельхозтоваропроизводителям | Значение показателя определяется как сумма площадей земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленная сельхозтоваропроизводителям в отчетном году, га | 1500 | Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК по сведениям, содержащимся в региональной геоинформационной системы (РГИС) | Ежеквартально |
| 2.2. | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Значение показателя определяется как сумма площадей земель, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот в отчетном году, га | 900 | ф. №22-4 (граждане) «Сведения о наличии и распределении земель»;  ф. № 22-4 (организации) «Сведения о наличии и распределении земель»;  форма №29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; форма №2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» | Ежеквартально |
| 2.3. | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Значение показателя определяется как сумма площадей земель, обработанных от борщевика Сосновского | 185 | Данные формы Конструктора форм ГАСУ МО.  Данные подрядных организаций, заключившие муниципальные контракты, МБУ  В части касающейся ГКУ МО «ЦАР»  Региональная географическая информационная система (РГИС) | Ежедневно |
| 1. Подпрограмма III «Устойчивое развитие сельских территорий» | | | | | |
| 3.1 | Объем ввода (приобретения) жилья | Значение показателя определяется как сумма площадей введенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в отчетном году, квадратный метр | 0 | Мониторинг | Ежеквартально |
| 3.2 | Ввод в действие локальных водопроводов | Значение показателя определяется как протяженность локальных водопроводов, введенных в действие в отчетном году, км | 0 | Мониторинг | Ежеквартально |
| 3.3 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Значение показателя определяется как протяженность автомобильных дорог, введенных в действие в отчетном году, км | 0 | Мониторинг | Ежеквартально |
| 3.4 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Значение показателя определяется как протяженность распределительных газовых сетей, введенных в действие в отчетном году, км | 0,5 | Мониторинг | Ежеквартально |
| 1. Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» | | | | | |
| 4.1 | Количество отловленных безнадзорных животных | Количество отловленных безнадзорных животных, единиц | 15 | Мониторинг | Ежеквартально |
| 4.2 | Количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников | Количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников, единиц | 0 | Мониторинг | Ежеквартально |

**5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)**

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы осуществляется на основании утвержденного Порядка разработки и реализации муниципальных программ. Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел по экономике и перспективному развитию ФЭУ администрации городского округа Лотошино.

Ответственный за выполнение мероприятий:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия Программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в соответствии с Порядком.

**6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

Муниципальный заказчик раз в квартал до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в финансовый орган оперативный отчет.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по формам, утвержденным к Порядку разработки и реализации муниципальных программ, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

1. **Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства»**

**7.1. Паспорт подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Сектор сельского хозяйства и экологии администрации городского округа Лотошино | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Лотошино | Всего:  в том числе: | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **200,0** |
| Средства бюджета Московской области | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0,0 |
| Внебюджетные источники | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **200,0** |

**7.2. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы I**

Территория городского округа Лотошино занимает площадь 97,5 тыс. га с населением более 16 тыс. человек.

Площадь сельскохозяйственных угодий на 01.01.2019 составила 43,677 тыс. га

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса городского округа Лотошино являются:

развитие молочного скотоводства;

развитие растениеводства, в первую очередь кормопроизводства;

комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции растениеводства и животноводства;

развитие институтов агропродовольственного рынка, способствующих развитию конкуренции, обеспечивающей сглаживание колебаний цен на продукцию сельского хозяйства, сырье и продовольствие, инвестиционную привлекательность их производства;

повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей до уровня, обеспечивающего рентабельное ведение сельскохозяйственного производства.

Реализация мероприятий Подпрограммы I направлена на решение следующих основных проблем: недостаточный уровень интенсивности использования посевных площадей, обусловленная нестабильностью рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции, недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических.

Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства позволит провести работы по известкованию почв, внесению минеральных и органических удобрений и увеличить производство продукции растениеводства.

Урожайность сельскохозяйственных культур в городском округе Лотошино составляет в среднем за 5 лет: зерновые культуры – 22 ц/га.

В настоящее время в агропромышленном комплексе городского округа Лотошино износ производственных фондов, техники и оборудования составляет более 70 %. Основной задачей в части перевооружения технического потенциала сельхозтоваропроизводителей является проведение комплекса мероприятий, направленных на замену устаревших технологий и техники. Компенсация части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники способствует обновлению парка сельскохозяйственной техники и оборудования.

Отрасль растениеводства в сельскохозяйственном производстве - важнейшее направление экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности - сырьем, животноводства - сбалансированными кормами.

В рамках Подпрограммы I осуществляется реализация мероприятий, направленных на развитие животноводства.

Обеспечение населения округа продукцией мясного и молочного животноводства собственного производства является основой задачей Подпрограммы I.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы I к 2024 году уровень обеспеченности населения городского округа Лотошино мясом скота и птицы собственного производства составит 100 %, молоком и молочной продукцией – 85 %, объем производства молока в хозяйствах всех категорий - 35 тыс. тонн.

Прогнозируемые параметры роста объема производства в животноводстве будут достигнуты за счет создания новой технологической базы животноводства, использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих объектов, а также увеличения поголовья скота и птицы и ускоренного создания соответствующей кормовой базы.

Для достижения поставленных задач Подпрограммы I необходимо провести комплексную модернизацию материально-технической базы.

Машинно-технологический комплекс как инновационная база аграрного производства является важнейшей производственной системой, регулирующей объемы, качество и экономические характеристики конечной сельскохозяйственной продукции, внедрение высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий.

К малым формам хозяйствования на селе относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан и созданные этими двумя категориями хозяйств сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

На долю малых форм хозяйствования приходится менее 1 % от общего объема валовой сельскохозяйственной продукции, производимой в АПК округа.

Производство продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах в последние годы имеет динамику роста.

Однако численность фермерских хозяйств имеет тенденцию к сокращению. Причинами этого являются отсутствие притока молодых кадров, у которых в условиях Московской области есть альтернатива более привлекательного и прибыльного трудоустройства, сложность процедуры оформления земель в собственность.

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой I, таких как поддержка начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования, предоставление субсидий на поддержку молочного животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, позволит обеспечить прирост сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования округа.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы I по всем отраслям АПК будут созданы благоприятные условия для повышения занятости населения, будут созданы дополнительные рабочие места, увеличатся поступления налогов в бюджеты всех уровней.

Достижение целей к 2024 году будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных Подпрограммой I.

**7.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лотошино, реализуемых в рамках Подпрограммы I**

Основными факторами, которые определяют более полное использование имеющегося в АПК потенциала, являются:

введение в оборот заброшенных неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, в том числе пашен, в целях наращивания отечественного производства и более полного освоения сельских территорий;

диверсификация агропромышленного производства, направленная на создание эффективной занятости сельского населения;

повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях создания условий для расширенного воспроизводства, сближение уровня оплаты труда занятых в сельском хозяйстве со средним его значением по экономике страны, а также рост престижности сельскохозяйственного труда;

развитие производственной и непроизводственной инфраструктуры, воспроизводство земельных и других ресурсов отрасли;

модернизация и переход к инновационной модели развития, ускоренное освоение современных достижений науки и техники, позволяющих повышать производительность труда, снижать ресурсоемкость производимой продукции и формировать кадровый потенциал села, способный осваивать прогрессивные технологии.

Реализация Подпрограммы I будет способствовать достижению показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации и показателей импортозамещения.

Реализация мероприятий Подпрограммы I позволит обеспечить к 2024 году увеличение производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия и снижение зависимости внутреннего продовольственного рынка от импортных поставок молока и молочной продукции, мяса и овощей.

**7.4 Перечень мероприятий Подпрограммы I:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы 1 |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | *Основное мероприятие 8.*  Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сектор с/х и экологии администрации |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | *Мероприятие 8.1.*  Развитие приоритетных отраслей АПК | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сектор с/х и экологии администрации |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | *Мероприятие 8.2.*  Организация и проведение конкурсов, выставок | 2020-2024 | Итого | 40 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | С Сектор с/х и экологии администрации |  |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 40 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | ***ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1*** | **2020-2024** | **Итого** | **40** | **200** | **40** | **40** | **40** | **40** | **40** | Сектор с/х и экологии администрации |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Средства федерального бюджета** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Средства бюджета городского округа Лотошино** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Внебюджетные источники** | **40** | **200** | **40** | **40** | **40** | **40** | **40** |

1. **Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»**

**8.1. Паспорт Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» на 2020-2024 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Сектор сельского хозяйства и экологии администрации городского округа Лотошино | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Лотошино | Всего:  в том числе: | **4257,05** | **4393,30** | **4538,20** | **0,00** | **0,00** | **13188,55** |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | **4257,05** | **4393,30** | **4538,20** | **0,00** | **0,00** | **13188,55** |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**8.2. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы II**

Реализация мероприятий Подпрограммы II направлена на повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов на территории городского округа Лотошино, предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения, развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, предотвращение распространения сорного растения борщевика Сосновского.

Основными сдерживающими факторами повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий являются недостаточное развитие комплексных мелиораций, невысокий технический уровень мелиоративных систем, нерациональное использование водных и земельных ресурсов, процессы деградации почв, такие как эрозия, увеличение кислотности почв, заболачивание, дефицит элементов минерального питания.

В настоящее время в городском округе Лотошино около 30 % почв является сильно- и среднекислыми, вследствие чего продолжается деградация почв, снижается выход продукции с гектара пашни при тех же затратах на производство.

Устранить избыточную кислотность почв возможно внесением кальций- и магнийсодержащих материалов (известковая и доломитовая мука). Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Московской области позволит провести работы по известкованию и фосфоритованию, увеличить производство продукции растениеводства.

В городском округе Лотошино 21,45 тыс. га мелиорированных земель. Для сохранения и повышения плодородия мелиорированных земель требуется внесение минеральных и органических удобрений в научно обоснованных дозах. Урожайность зерновых культур в округе составляет в среднем за 5 лет 22 ц/га. Однако, как показывает опыт ведения сельскохозяйственного производства, на мелиорированных землях в условиях округа потенциально можно получать более 35 ц/ га

По состоянию на сентябрь 2018 года доля обрабатываемой пашни в городском округе Лотошино составляет 97 %.

Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения будет осуществляться в том числе путем вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

**8.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лотошино, реализуемых в рамках Подпрограммы II**

Реализация Подпрограммы II является основным инструментом реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» Государственной программы

Реализация мероприятий Подпрограммы II позволит к 2024 году повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями и наиболее эффективного ведения сельскохозяйственного производства.

**8.4 Перечень мероприятий Подпрограммы II:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы 2 |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | *Основное мероприятие 1.* Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения | 2020-2024 | Итого | 2038,10 | 13188,55 | 4257,05 | 4393,30 | | 4538,20 | 0,00 | 0,00 | Сектор с/х и экологии администрации |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 2038,10 | 13188,55 | 4257,05 | 4393,30 | | 4538,20 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | *Мероприятие 1.1*  Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Сектор с/х и экологии администрации |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | *Мероприятие 1.2.*  Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | 2020-2024 | Итого | 2038,10 | 13188,55 | 4257,05 | 4393,30 | | 4538,20 | 0,00 | 0,00 | Сектор с/х и экологии администрации |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 2038,10 | 13188,55 | 4257,05 | 4393,30 | | 4538,20 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ II*** | **2020-2024** | **Итого** | **2038,10** | **13188,55** | **4257,05** | **4393,30** | **4538,20** | | **0,00** | **0,00** | Сектор с/х и экологии администрации |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Лотошино** | **2038,10** | **13188,55** | **4257,05** | **4393,30** | **4538,20** | | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |

1. **Подпрограмма III «Устойчивое развитие сельских территорий»**

**9.1. Паспорт Подпрограммы III «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2020-2024 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Сектор сельского хозяйства и экологии администрации городского округа Лотошино | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Лотошино | Всего:  в том числе: | **104270,01** | **106417,30** | **4639,00** | **0,00** | **0,00** | **215326,31** |
| Средства бюджета Московской области | **36066,30** | **23122,30** | **4407,00** | **0,00** | **0,00** | **63595,60** |
| Средства федерального бюджета | **42338,44** | **25382,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67721,14** |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | **8285,77** | **36707,00** | **232,00** | **0,00** | **0,00** | **45224,77** |
| Внебюджетные источники | **17579,50** | **21205,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38784,80** |

**9.2. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы III**

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора экономики городского округа Лотошино требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села, а также активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в жилье.

Исходя из задач государственной аграрной политики на ближайший период и долгосрочную перспективу в сфере социального развития села необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осуществлять в сельских населенных пунктах и рабочих поселках, входящих в состав городских округов на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

**9.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лотошино, реализуемых в рамках Подпрограммы III**

Реализация Подпрограммы III является основным инструментом реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р, на региональном уровне.

Реализация задачи устойчивого развития сельских территорий будет осуществляться на основе использования сравнительных преимуществ сельских территорий, выявления и поддержки приоритетных направлений развития, совершенствования механизмов финансовой поддержки.

Реализация Подпрограммы III, наряду с мероприятиями Подпрограммы I, позволит создать комфортные условия жизнедеятельности в сельской местности, повысить уровень занятости населения, сохранить и увеличить численность сельского населения, уменьшить миграционный отток сельского населения - повысить уровень комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами и повысить удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье.

**9.4 Перечень мероприятий Подпрограммы III:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрогр-аммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ***Основное мероприятие 1.***Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 2020-2024 | Итого | 0 | 129262,7 | 58598,4 | 70664,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | сектор с/х и экологии |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 39547,6 | 17925,3 | 21622,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 46425,4 | 21042,7 | 25382,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 4504,9 | 2050,9 | 2454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 38784,8 | 17579,5 | 21205,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | *Мероприятие 1.1*  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 2020-2024 | Итого | 0 | 129262,7 | 58598,4 | 70664,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | сектор с/х и экологии |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 39547,6 | 17925,3 | 21622,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 46425,4 | 21042,7 | 25382,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 4504,9 | 2050,9 | 2454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 38784,8 | 17579,5 | 21205,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ***Основное мероприятие 2.*** Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | 2020-2024 | Итого | 0 | 6218,00 | 0,00 | 1579,00 | 4639,00 | 0,00 | 0,00 | отдел архитектуры и градостроительства администрации |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 5907,00 | 0,00 | 1500,00 | 4407,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 1083,50 | 772,50 | 79,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | *Мероприятие 2.1.*  Развитие газификации в сельской местности | 2020-2024 | Итого | 0 | 4639,0 | 0,0 | 0,0 | 4639,0 | 0,0 | 0,0 | отдел архитектуры и градостроительства администрации |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 4407,0 | 0,0 | 0,0 | 4407,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 232,0 | 0,0 | 0,0 | 232,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | *Мероприятие 2.2*  Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Мероприятия по комплексному развитию сельских территорий (водоснабжение) | 2020-2024 | Итого | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи администрации г.о. Лотошино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 772,50 | 772,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.3 | *Мероприятие 2.3*  Проектирование сетей газификации в сельской местности | 2020-2024 | Итого | 0 | 1579,0 | 0,0 | 1579,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел архитектуры и градостроительства администрации |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | *Мероприятие 2.4*  Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Развитие газификации в сельской местности) | 2020-2024 | Итого | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел архитектуры и градостроительства администрации |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ***Основное мероприятие 3.***  Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 2020-2024 | Итого | 0 | 79073,11 | 44899,1 | 34174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи администрации г.о. Лотошино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 18141,00 | 18141,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 21295,74 | 21295,7 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 39636,37 | 5462,37 | 34174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | *Мероприятие 3.1*  Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 2020-2024 | Итого | 0 | 79073,11 | 44899,1 | 34174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи администрации г.о. Лотошино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 18141,00 | 18141,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 21295,74 | 21295,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 39636,37 | 5462,37 | 34174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ***Основное мероприятие 4.*** Благоустройство сельских территорий | 2020-2024 | Итого | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи администрации г.о. Лотошино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | *Мероприятие 4.1.*  Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Устройство контейнерных площадок) | 2020-2024 | Итого | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи администрации г.о. Лотошино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | *Мероприятие 4.2.*  Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Благоустройство общественных территорий) | 2020-2024 | Итого | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи администрации г.о. Лотошино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ***ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ III*** | **2020-2024** | **Итого** | **0** | **215326,31** | **104270** | **106417** | **4639,00** | **0,00** | **0,00** | сектор с/х и экологии |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **0** | **63595,60** | **36066,3** | **23122,3** | **4407,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** | **0** | **67721,14** | **42338,4** | **25382,7** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Лотошино** | **0** | **45224,77** | **8285,77** | **36707,0** | **232,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0** | **38784,80** | **17579,5** | **21205,3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**9.5 Распределение субсидии бюджету городского округа Лотошино и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджету городского округа Лотошино, предусмотренной *Мероприятие 2.3* «Проектирование сетей газификации в сельской местности» основного мероприятия 02 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» Подпрограммы III «Устойчивое развитие сельских территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/ Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/  реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта,  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020,  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Городской округ Лотошино Московской области | 2021-2022 | 0,5 км | 1579,0 | 0 | Итого | 1579,0 | 0,0 | 1579,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Проектно-изыскательные работы на строительство газопровода в д. Ушаково | 2021 год | 0,5 км | 1579,0 | 0 | Итого | 1579,0 | 0,0 | 1579,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Лотошино | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Всего по мероприятию:** | |  | **0,5 км** | **1579,0** | 0 | **Всего:** | **1579,0** | **0,0** | **1579,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |
|  | |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | **1500,0** | **0,0** | **1500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |
|  | |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |
|  | |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лотошино | **79,0** | **0,0** | **79,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |
|  | |  |  |  |  | Внебюджетные средства | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |

**9.6 Распределение субсидии бюджету городского округа Лотошино и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджету городского округа Лотошино, предусмотренной мероприятием 2.1 «Развитие газификации в сельской местности» основного мероприятия 02 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» Подпрограммы III «Устойчивое развитие сельских территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/ Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/  реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта,  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020,  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Городской округ Лотошино Московской области | 2021-2022 | 0,5 км | 4639,0 | 0 | Итого | 4639,0 | 0,0 | 0,0 | 4639,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 4407,0 | 0,0 | 0,0 | 4407,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 232,0 | 0,0 | 0,0 | 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Строительство сетей газоснабжения в д. Ушаково городского округа Лотошино | 2022 год | 0,5 км | 4639,0 | 0 | Итого | 4639,0 | 0,0 | 0,0 | 4639,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4407,0 | 0,0 | 0,0 | 4407,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Лотошино | 232,0 | 0,0 | 0,0 | 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по мероприятию:** | |  | **0,5 км** | **4639,0** | 0 | **Всего:** | **4639,0** | **0,0** | **0,0** | **4639,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |
|  | |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | **4407,0** | **0,0** | **0,0** | **4407,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |
|  | |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |
|  | |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лотошино | **232,0** | **0,0** | **0,0** | **232,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |
|  | |  |  |  |  | Внебюджетные средства | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |

**9.7 «Распределение субсидии бюджету городского округа Лотошино и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджету городского округа Лотошино, предусмотренной мероприятием 2.2 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Мероприятия по комплексному развитию сельских территорий (водоснабжение)» основного мероприятия 02 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» Подпрограммы III «Устойчивое развитие сельских территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/ Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/  реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта,  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020,  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Городской округ Лотошино Московской области | 2021год | 3,2 км | 60000,0 | 0 | Итого | 0 | 772,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 772,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Проектно-изыскательные работы на строительство на водоснабжение д. Ивановское городского округа Лотошино Московской области | 2021год | 3,2 км |  | 0 | Итого | 0 | 772,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 772,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по мероприятию:** | |  | **3,2 км** |  | 0 | **Всего:** | **0** | **772,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лотошино | **0** | **772,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  | Внебюджетные средства | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**9.8 «Распределение субсидии бюджету городского округа Лотошино и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджету городского округа Лотошино, предусмотренной мероприятием 3.1 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» основного мероприятия 03 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» Подпрограммы III «Устойчивое развитие сельских территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/ Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/  реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта,  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020,  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Городской округ Лотошино Московской области | 2020-2021годы | 3,144 км | 75686,7 | 0 | Итого | 79073,11 | 44899,1 | 34174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 18141,00 | 18141,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 21295,74 | 21295,7 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 39636,37 | 5462,37 | 34174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования Калицино-Абушково-Харпай на участке от автомобильной дороги Лотошино-Афанасово-Введенское до КФХ Гайданский в д. Харпай городского округа Лотошино | 2020-2021годы | 3,144 км | 75686,7 | 0 | Итого | 79073,11 | 44899,1 | 34174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 18141,00 | 18141,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 21295,74 | 21295,7 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лотошино | 39636,37 | 5462,37 | 34174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по мероприятию:** | |  | **3,144 км** | **75686,7** | **0** | **Всего:** | **79073,11** | **44899,1** | **34174,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | **18141,00** | **18141,0** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | **21295,74** | **21295,7** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лотошино | **39636,37** | **5462,37** | **34174,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | |  |  |  |  | Внебюджетные средства | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

1. **Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»**

**10.1 Паспорт Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Сектор сельского хозяйства и экологии администрации городского округа Лотошино | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Лотошино | Всего:  в том числе: | **321,0** | **321,0** | **321,0** | **0** | **0** | **963,0** |
| Средства бюджета Московской области | **321,0** | **321,0** | **321,0** | **0** | **0** | **963,0** |
| Средства федерального бюджета | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы IV**

Важнейшим фактором, обеспечивающим динамичное развитие животноводческой отрасли, определяющим продовольственную и экологическую безопасность, является эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие территории городского округа Лотошино.

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории городского округа Лотошино муниципалитета в значительной степени определяет социально-экономическую ситуацию муниципалитета, повышение рентабельности животноводства и перерабатывающих отраслей.

На территории округа ветеринарной службой ежегодно выявляются заразные, в том числе особо опасные, болезни животных, при этом в целях защиты территории округа от заноса и распространения заразных болезней, обеспечения производства и реализации безопасной в ветеринарном отношении продукции животного происхождения проводится комплекс организационно-хозяйственных и противоэпизоотических мероприятий. Ежегодно проводятся диагностические исследования, лечебно-профилактические обработки животных, дезинфекция, дезинсекция, дератизация животноводческих помещений, мест для выгула и выпаса животных.

Проблемы ликвидации бешенства животных, лейкоза крупного рогатого скота и предотвращения африканской чумы свиней и других заразных, в том числе особо опасных, болезней животных являются чрезвычайно актуальными и выходят за рамки ветеринарной проблемы, решение их возможно только путем комплексного проведения административных, организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, применения современных и практических разработок, а также организации системы мониторинга, с привлечением средств из федерального бюджета и бюджета Московской области, других источников финансирования.

В целях обеспечения безопасности продуктов животного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении на объектах, поднадзорных государственной ветеринарной службе Московской области, ежегодно проводится ветеринарно-санитарная экспертиза сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения.

**10.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лотошино, реализуемых в рамках Подпрограммы IV**

Разработка и реализация мероприятий Подпрограммы IV позволит:

улучшить эпизоотическую ситуацию по заразным и иным болезням животных, а также ветеринарное обслуживание сельскохозяйственных предприятий АПК и хозяйств всех форм собственности на территории городского округа Лотошино;

обеспечить выполнение ежегодного плана противоэпизоотических мероприятий и ветеринарной безопасности на 100%;

снизить заболеваемость животных;

сократить количество неблагополучных пунктов по заразным болезням животных;

оздоровить неблагополучные хозяйства от лейкоза крупного рогатого скота.

**10.3 Перечень мероприятий:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | *Основное мероприятие 1.* Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней | 2020-2024 | Итого | 287,1 | 963,0 | | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи администрации г.о. Лотошино |  |
| Средства бюджета Московской области | 287,1 | 963,0 | | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1 | *Мероприятие 1.1.*  Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2020-2024 | Итого | 287,1 | 963,0 | | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи администрации г.о. Лотошино |  |
| Средства бюджета Московской области | 287,1 | 963,0 | | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2 | *Мероприятие 1.2.*  Осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению в собственность Московской области сибиреязвенных скотомогильников, по обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ IV*** | **2020-2024** | **Итого** | **287,1** | **963,0** | | **321,0** | **321,0** | **321,0** | **0** | **0** | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи администрации г.о. Лотошино |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **287,1** | **963,0** | | **321,0** | **321,0** | **321,0** | **0** | **0** |
| **Средства федерального бюджета** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Средства бюджета городского округа Лотошино** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Внебюджетные источники** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Приложение № 5

к Порядку

**Обоснование финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации мероприятий подпрограмм**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| **Подпрограмма II – «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** | | | | |
| *Мероприятие 2.*  Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | **Средства бюджета городского округа Лотошино** | В пределах нормативов расходов на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, на 1 га площади земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности, иного специального назначения, земель запаса и земель, категория которых не установлена, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, пораженной борщевиком Сосновского, для городских округов, городских и сельских поселений Закона МО от 28.10.2011 №176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов», установленных Законом МО от 03.12.2018 №210/2018-ОЗ | ВСЕГО: 13188,55тыс.руб.,  в том числе по годам:  2020 год – 4257,0 тыс.руб.;  2021 год – 4393,3 тыс.руб.;  2022 год – 4538,2 тыс.руб.  2023 год – 0 тыс.руб.;  2024 год – 0 тыс.руб. | - |
| **Подпрограмма III «Устойчивое развитие сельских территорий»** | | | | |
| ***Основное мероприятие 1.***  **Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности**  *Мероприятие 1.1*  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | **Средства бюджета Московской области** | Уровень софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов рассчитывается по формуле:  base_14_273203_32768  где:  Дi - субсидии из федерального бюджета и бюджета Московской области бюджету i-го муниципального образования Московской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (рублей);  Ni - количество семей граждан, проживающих на сельских территориях  в i-м муниципальном образовании, жилищные условия которых планируется улучшить с привлечением средств бюджета Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период;  Sij - расчетная площадь жилого помещения для j-го гражданина i-го муниципального образования (кв. м);  С - стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях Московской области, утвержденная Комитетом по ценам и тарифам Московской области на соответствующий финансовый год (рублей);  Kдо - размер социальных выплат в расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, принимается равным 0,7;  Kрбоi - предельный уровень софинансирования расходных обязательств i-го муниципального образования Московской области из бюджета Московской области, утвержденный Министерством экономики и финансов Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период (%). | ВСЕГО: 39547,6 тыс.руб., в том числе по годам:  2020 год – 17925,3 тыс.руб.;  2021 год – 21622,3 тыс.руб.;  2022 год – 0 тыс.руб.;  2023 год – 0 тыс.руб.;  2024 год – 0 тыс.руб. | - |
| **Средства федерального бюджета** | ВСЕГО: 46425,4 тыс.руб., в том числе по годам:  2020 год – 21042,7 тыс.руб.;  2021 год – 25382,7 тыс.руб.;  2022 год – 0 тыс.руб.;  2023 год – 0 тыс.руб.;  2024 год – 0 тыс.руб. |  |
| **Средства бюджета городского округа Лотошино** | Уровень софинансирования за счет средств бюджета городского округа Лотошино определяется в соответствии с уровнем бюджетной обеспеченности муниципального образования. | ВСЕГО: 4524,9 тыс.руб., в том числе по годам:  2020 год – 2050,9 тыс.руб.;  2021 год – 2454,0 тыс.руб.;  2022 год – 0 тыс.руб.;  2023 год – 0 тыс.руб.;  2024 год – 0 тыс.руб. |  |
| **Внебюджетные источники** | 30 процентов от расчетной стоимости общего объема стоимости жилья в соответствии с установленным нормативным правовым актом Российской Федерации | ВСЕГО: 38784,8 тыс.руб., в том числе по годам:  2020 год – 17579,5 тыс.руб.;  2021 год – 21205,3 тыс.руб.;  2022 год – 0 тыс.руб.;  2023 год – 0 тыс.руб.;  2024 год – 0 тыс.руб |  |
| ***Основное мероприятие 2.* Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях**  *Мероприятие 2.1.*  Развитие газификации в сельской местности | **Средства бюджета Московской области** | Уровень софинансирования за счет средств областного бюджетов рассчитывается по формуле:  Cij = Sij x Крбоi,  где:  Cij - расчетный размер субсидии бюджету i-го муниципального образования по j-му мероприятию Подпрограммы III (тыс. рублей);  Sij - стоимость строительства (реконструкции) на объектах, прошедших отбор для включения в Подпрограмму III по j-му мероприятию (тыс. рублей);  Крбоi - предельный уровень софинансирования расходных обязательств  i-го муниципального образования из бюджета Московской области, утвержденный Министерством экономики и финансов Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период (%). | ВСЕГО: 4407,0 тыс.руб., в том числе по годам:  2020 год – 0 тыс.руб.;  2021 год – 0 тыс.руб.;  2022 год – 4407,0 тыс.руб.;  2023 год – 0 тыс.руб.;  2024 год – 0 тыс.руб |  |
| **Средства бюджета городского округа Лотошино** | Уровень софинансирования за счет средств бюджета городского округа Лотошино определяется в соответствии с уровнем бюджетной обеспеченности муниципального образования. | ВСЕГО: 232,0 тыс.руб., в том числе по годам:  2020 год – 0 тыс.руб.;  2021 год – 0 тыс.руб.;  2022 год – 232,0 тыс.руб.;  2023 год – 0 тыс.руб.;  2024 год – 0 тыс.руб |  |
| *Мероприятие 2.2*  Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Мероприятия по комплексному развитию сельских территорий (водоснабжение) | **Средства бюджета городского округа Лотошино** | Финансирование за счет средств бюджета городского округа Лотошино | ВСЕГО: 772,5 тыс.руб., в том числе по годам:  2020 год –772,5 тыс.руб.;  2021 год – 0 тыс.руб.;  2022 год – 0 тыс.руб.;  2023 год – 0 тыс.руб.;  2024 год – 0 тыс.руб |  |
| *Мероприятие 2.3*  Проектирование сетей газификации в сельской местности | **Средства бюджета Московской области** | Размер субсидии на проектирование сетей газификации в сельской местности бюджету i-го муниципального образования на соответствующий финансовый год рассчитывается с учетом заявок муниципальных образований на участие в реализации мероприятия по проектированию сетей газификации в сельской местности по формуле:  Ci = Si x Крбоi,  где:  Ci - расчетный размер субсидий из бюджета Московской области бюджету i-го муниципального образования на проектирование сетей газификации в сельской местности на соответствующий финансовый год (тыс. рублей);  Si - стоимость проектирования сетей газификации в сельской местности i-го муниципального образования Московской области, прошедших отбор для включения в Подпрограмму III на соответствующий финансовый год и плановый период в соответствии с заявкой (тыс. рублей);  Крбоi - предельный уровень софинансирования расходных обязательств i-го муниципального образования из бюджета Московской области, утвержденный Министерством экономики и финансов Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период (%). | ВСЕГО: 1500,0 тыс.руб., в том числе по годам:  2020 год – 0 тыс.руб.;  2021 год – 1500,0 тыс.руб.;  2022 год – 0 тыс.руб.;  2023 год – 0 тыс.руб.;  2024 год – 0 тыс.руб |  |
| **Средства бюджета городского округа Лотошино** | Уровень софинансирования за счет средств бюджета городского округа Лотошино определяется в соответствии с уровнем бюджетной обеспеченности муниципального образования. | ВСЕГО: 79,0 тыс.руб., в том числе по годам:  2020 год – 0 тыс.руб.;  2021 год – 79,0 тыс.руб.;  2022 год – 0 тыс.руб.;  2023 год – 0 тыс.руб.;  2024 год – 0 тыс.руб |  |
| ***Основное мероприятие 3.***  **Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях**  *Мероприятие 3.1*  Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | **Средства бюджета Московской области** | Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования в целях софинансирования реализации мероприятия рассчитывается по формуле:  Coi = Si – (Cfi + Cmi),  где:  Coi - расчетный размер субсидий из бюджета Московской области бюджету i-го муниципального образования на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог на соответствующий финансовый год;  Si - стоимость строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного назначения i-го муниципального образования, прошедших отбор для включения в Подпрограмму III на соответствующий финансовый год (тыс. рублей);  Cfi - расчетный размер субсидий за счет средств федерального бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог (тыс. рублей) рассчитывается по формуле:  Cfi=(Si-Cmi)\*Kf/100%,  где:  Кf - предельный уровень софинансирования расходных обязательств Московской области из федерального бюджета на соответствующий финансовый год (на 2020год составляет 54%);  Cmi – расчетный размер финансирования за счет собственных средств бюджета i-го муниципального образования Московской области мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, который рассчитывается по формуле:  Cmi=Si\*(1-Ko/100%),  где:  Ко - предельный уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования из бюджета Московской области составляет 95 (%).  13. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования в целях софинансирования реализации мероприятия, указанного в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, рассчитывается по формуле:  Ci = Si x Крбоi,  где:  Ci - расчетный размер субсидий из бюджета Московской области бюджету i-го муниципального образования на проектирование автомобильных дорог местного значения на соответствующий финансовый год (тыс. рублей);  Si - стоимость проектирования автомобильных дорог местного назначения i-го муниципального образования, прошедших отбор для включения в Подпрограмму III на соответствующий финансовый год, в соответствии с заявкой (тыс. рублей);  Крбоi - предельный уровень софинансирования расходных обязательств i-го муниципального образования из бюджета Московской области, утвержденный распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области на год, соответствующий году включения объекта в Государственную программу Московской области (%). | ВСЕГО: 18141,0 тыс.руб., в том числе по годам:  2020 год – 18141,0 тыс.руб.;  2021 год – 0 тыс.руб.;  2022 год – 0 тыс.руб.;  2023 год – 0 тыс.руб.;  2024 год – 0 тыс.руб |  |
| **Средства федерального бюджета** | ВСЕГО: 21295,74 тыс.руб., в том числе по годам:  2020 год – 21295,74 тыс.руб.;  2021 год – 0 тыс.руб.;  2022 год – 0 тыс.руб.;  2023 год – 0 тыс.руб.;  2024 год – 0 тыс.руб |  |
|  | **Средства бюджета городского округа Лотошино** | Уровень софинансирования за счет средств бюджета городского округа Лотошино определяется в соответствии с уровнем бюджетной обеспеченности муниципального образования. | ВСЕГО: 39636,37 тыс.руб., в том числе по годам:  2020 год – 5462,37 тыс.руб.;  2021 год – 34174,0 тыс.руб.;  2022 год – 0 тыс.руб.;  2023 год – 0 тыс.руб.;  2024 год – 0 тыс.руб |  |
| **Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»** | | | | |
| ***Основное мероприятие 1.* Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней**  *Мероприятие 1.*  Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | **Средства бюджета Московской области** | Объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования из бюджета Московской области на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных определяется по формуле:  S i = Ч x К x (N отл + N сод + N вет. усл.), где:  Ч - общее количество безнадзорных животных, находящихся на территории муниципального образования;  К - коэффициент, регулирующий количество безнадзорных животных, подлежащих отлову, содержанию и ветеринарному обслуживанию;  Nотл - норматив расходов на отлов одного безнадзорного животного;  Nсод - норматив расходов на содержание одного безнадзорного животного;  Nвет. усл. - норматив расходов на ветеринарные услуги одного безнадзорного животного. | ВСЕГО: 963,0 тыс.руб., в том числе по годам:  2020 год – 321,0 тыс.руб.;  2021 год – 321,0 тыс.руб.;  2022 год – 321,0 тыс.руб.;  2023 год – 0 тыс.руб.;  2024 год – 0 тыс.руб |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)