|  |
| --- |
| Утверждена постановлением главы г.о. Лотошино от 21.04.2021 №355 Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) городского округа Лотошино за 2020 год проведена на основании годового отчета о реализации муниципальных программ (подпрограмм), сформированного в подсистеме ГАСУ МО, и в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением главы городского округа Лотошино от 11.10.2019 № 933 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лотошино Московской области».Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей.В 2020 году из бюджета различных уровней и внебюджетных источников финансировались 17 муниципальных программ. По результатам проведения оценки эффективности 12 муниципальных программ имеют качественную оценку «Удовлетворительная». Индекс эффективности меньше 1,0, но равен или больше 0,8.5 муниципальных программ имеют качественную оценку «Низкоэффективная». Индекс эффективности меньше 0,8.Низкая оценка эффективности муниципальных программ связана с не выполнением плановых значений показателей, также с не освоением средств, запланированных на реализацию мероприятий программы:- по муниципальной программе «Экология и окружающая среда» не освоены средства бюджета Московской области в сумме 3,6 млн.руб. по мероприятию: «Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твёрдых коммунальных отходов». Коэффициент эффективности - 0,38. Программа имеет оценку низкоэффективная;- по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» выполнение показателя: «Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности» составило 24% от планового значения, показателя «Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета» - 67%. Финансирование мероприятий программы составило 78,5%, в том числе по подпрограмме «Газификация» - 25,7%. Коэффициент эффективности - 0,6. Программа имеет оценку низкоэффективная;- по муниципальной программе: Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса не выполнен показатель «Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети». В отчетном периоде увеличилось количество смертей от дорожно-транспортных происшествий. Коэффициент эффективности - 0,73. Программа имеет оценку низкоэффективная;- по муниципальной программе: «Архитектура и градостроительство» индекс результативности составил 0,25. Отсутствие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа Лотошино, утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа Лотошино, отсутствие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа Лотошино. Коэффициент эффективности - 0,25. Программа имеет оценку низкоэффективная;- по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» не выполнены показатели «Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту», «Количество установленных детских игровых площадок». Показатель «Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади» выполнен на 50%. Финансирование мероприятий составило 76%. Коэффициент эффективности - 0,38. Программа имеет оценку низкоэффективная.Итоги проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год отражены в следующей таблице: |
|  |
| № | Наименование программы (подпрограммы) | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы  |
| **1** | **Муниципальная программа: Здравоохранение** |
|  | Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | Показатели не предусмотрены подпрограммой | Финансирование не предусмотрено | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» | 1,0 | 0,95 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **1,0** | **0,95** | **удовлетворительная** |
| **2.** | **Муниципальная программа: Культура** |
|  | Подпрограмма 2. Развитие музейного дела и народных художественных промыслов | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела | 0,93 | 0,9 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 4. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | 1,05 | 1,02 | эффективная |
|  | Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области | 0,6 | Финансирование не предусмотрено | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 7. Развитие архивного дела | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 8. Обеспечивающая подпрограмма | Показатели не предусмотрены | 0,89 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 9. Развитие парков культуры и отдыха | 0,62 | 0,62 | низкоэффективная |
|  | **Итого по программе:** | **0,81** | **0,8** | **удовлетворительная** |
| **3.** | **Муниципальная программа: Образование** |
|  | Подпрограмма I «Дошкольное образование» | 0,99 | 0,95 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма II «Общее образование» | 1,06 | 1,01 | эффективная |
|  | Подпрограмма 3. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» | 0,75 | 0,74 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 4. Профессиональное образование | 0,0 | Не предусмотрено финансирование | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма | Показатели не предусмотрены | 0,96 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **0,86** | **0,83** | **удовлетворительная** |
| **4.** | **Муниципальная программа: Социальная защита населения** |
|  | Подпрограмма 1. Социальная поддержка граждан | 1,09 | 1,09 | эффективная |
|  | Подпрограмма 2. Доступная среда | 1,04 | 1,04 | эффективная |
|  | Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей | 0,2 | Не предусмотрено финансирование | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда | 1,0 | Не предусмотрено финансирование | эффективная |
|  | Подпрограмма 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 1,0 | Не предусмотрено финансирование | эффективная |
|  | **Итого по программе:** | 0,92 | 0,92 | удовлетворительная |
| **5.** | **Муниципальная программа: Спорт** |
|  | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта | 0,85 | 0,84 | удовлетворительная |
| **6.** | **Муниципальная программа*:* Развитие сельского хозяйства** |
|  | Подпрограмма 1. Развитие отраслей сельского хозяйства | 0,96 | Не предусмотрено финансирование | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 1,06 | 1,05 | эффективная |
|  | Подпрограмма 3. Комплексное развитие сельских территорий | 0,0 | 0,0 | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия | 1,3 | 0,8 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **0,92** | **0,92** | **удовлетворительная** |
| **7.** | **Муниципальная программа*:* Экология и окружающая среда** |
|  | Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды | 1,0 | 0,95 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 2. Развитие водохозяйственного комплекса | 1,0 | Финансирование не предусмотрено | эффективная |
|  | Подпрограмма 4. Развитие лесного хозяйства | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | Плановое значение показателя 0 | 0,3 | низкоэффективная |
|  | **Итого по программе:** | **1,0** | **0,38** | **низкоэффективная** |
| **8** | **Муниципальная программа: Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения** |
|  | Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений | 0,77 | 0,7 | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области | 0,98 | 0,97 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области | 1,0 | 0,94 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | 0,97 | 0,4 | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | 1,0 | Финансирование не предусмотрено | эффективная |
|  | **Итого по программе:** | **0,87** | **0,8** | **удовлетворительная** |
| **9** | **Муниципальная программа: Жилище** |
|  | Подпрограмма 1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий | 0,72 | 0,51 | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | 1,0 | 0,96 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **0,83** | **0,8** | **удовлетворительная** |
| **10** | **Муниципальная программа: Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности** |
|  | Подпрограмма 1. Чистая вода | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 2. Системы водоотведения | Плановое значение показателя 0 | Финансирование не предусмотрено | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | Плановое значение показателя 0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,7 | 0,49 | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 6. Развитие газификации | 1,0 | 0,26 | низкоэффективная |
|  | **Итого по Программе:** | **0,76** | **0,6** | **низкоэффективная** |
| **11** | **Муниципальная программа: Предпринимательство** |
|  | Подпрограмма 1. Инвестиции | 1,11 | Финансирование не предусмотрено | эффективная |
|  | Подпрограмма 2. Развитие конкуренции | 0,96 | Финансирование не предусмотрено | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства | 1,04 | 0 | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 4. Развитие потребительского рынка и услуг | 0,73 | 0,67 | низкоэффективная |
|  | **Итого по программе:** | **0,88** | **0,83** | **удовлетворительная** |
| **12** | **Муниципальная программа: Управление имуществом и муниципальными финансами** |
|  | Подпрограмма 1. Развитие имущественного комплекса | 0,9 | 0,83 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 4. Управление муниципальными финансами | 0,8 | Финансирование не предусмотрено | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 5.Обеспечивающая подпрограмма | Показатели не предусмотрены | 0,95 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **0,88** | **0,83** | **удовлетворительная** |
| **13** | **Муниципальная программа: Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики** |
|  | Подпрограмма 1. Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды | 0,81 | 0,8 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 3. Эффективное местное самоуправление Московской области | Показатели не предусмотрены | 0,88 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 4. Молодежь Подмосковья | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 5.Обеспечивающая подпрограмма | Показатели не предусмотрены | 0,8 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **0,87** | **0,81** | **удовлетворительная** |
| **14** | **Муниципальная программа: Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса** |
|  | Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего пользования | 1,0 | 0,92 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 2. Дороги Подмосковья | 0,66 | 0,64 | низкоэффективная |
|  | **Итого по программе:** | **0,77** | **0,73** | **низкоэффективная** |
| **15** | **Муниципальная программа: Цифровое муниципальное образование** |
|  | Подпрограмма 1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 0,84 | 0,83 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | 0,95 | 0,9 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **0,93** | **0,9** | **удовлетворительная** |
| **16** | **Муниципальная программа: Архитектура и градостроительство** |
|  | Подпрограмма 1. Разработка Генерального плана развития городского округа | 0 | Финансирование не предусмотрено | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 2. Реализация политики пространственного развития | 1,0 | 0,98 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **0,25** | **0,25** | **низкоэффективная** |
| **17.**  | **Муниципальная программа: Формирование современной комфортной городской среды** |
|  | Подпрограмма 1. Комфортная городская среда | 0,61 | 0,4 | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 2. Благоустройство территорий | Показатель не предусмотрен | 0,91 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах | 0 | 0 | низкоэффективная |
|  | **Итого по программе:** | **0,5** | **0,38** | **низкоэффективная** |